## E1
PROJEKT | 875-9 | 93-2-H22 | 86-3-H22 |  | 92-3-H22 | 875-10 | 96-1-H23 | 95-2-H23 | 865-17 | 93-3-H22 | 944-D-3 |  | 93-2-H22 |  | RAZEM dziennie: | RAZEM WB: | RAZEM AG: | RAZEM PB: | Suma kontrolna
PRODUKT | F | F | F | S | F | MS | F | F | F | F | F | S | F
PM | PB | AG | PB | PB | AG | PB | WB | PB | PB | AG | AG | AG | AG
FIRMA | BALTICSTRADE Yllefabriken Laghuset HUS1, PLAN 16 strop | WASTBYGG Journalen HUS 2 Plan 11 strop | DOMESTA Leszczynowy Park, ul. Leszczynowa Gdańsk bud. 4 strop nad 2p |  | WASTBYGG Journalen HUS 1 Plan 12 strop | FIRMA 4 Alternatywy 3 Toruń | FIRMA 5 Alternatywy 7 Reda | FIRMA 6 Alternatywy 4 Gdynia | FIRMA 1 Alternatywy 1 Gniezno | FIRMA 1 Alternatywy 1 Gniezno | FIRMA 3 Alternatywy 2 Sopot |  | FIRMA 1 Alternatywy 1 Gniezno
DZIEŃ | [7 empty] | x |  |  |  |  | x
PM: 1; PB: 191.37; AG: 120.31 |  | 311.68 | 0 | 120.31 | 191.37 | 0
PM: 2; AG: 61.26 |  | 61.26 | 0 | 61.26 | 0 | 0
PM: 3; AG: 146.57 |  | 146.57 | 0 | 146.57 | 0 | 0
PM: 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 6; AG: 351.74; PB: 13.33 |  | 365.07 | 0 | 351.74 | 13.33 | 0
PM: 7; AG: 38.57; PB: 342.14; PB: 13.99 |  | 394.7 | 0 | 38.57 | 356.13 | 0
PM: 8; PB: 114.91; PB: 13.99; AG: 251.28 |  | 380.18 | 0 | 251.28 | 128.9 | 0
PM: 9; AG: 326.87; PB: 4.97 |  | 331.84 | 0 | 326.87 | 4.97 | 0
PM: 10; AG: 139.04; WB: 163.42 |  | 302.46 | 163.42 | 139.04 | 0 | 0
PM: 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 13; WB: 231.27; AG: 120.31 |  | 351.58 | 231.27 | 120.31 | 0 | 0
PM: 14; PB: 73.57; AG: 61.26 |  | 134.83 | 0 | 61.26 | 73.57 | 0
PM: 15; PB: 123.84; AG: 89.51 |  | 213.35 | 0 | 89.51 | 123.84 | 0
PM: 16; AG: 81.47; AG: 8.2 |  | 89.67 | 0 | 89.67 | 0 | 0
PM: 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM: suma; PB: 191.37; AG: 718.45; PB: 470.38; PB: 27.98; AG: 717.19 |  | 3083.19 | 394.69 | 1796.39 | 892.11 | 0
PM: cena [zł/m2]; PB: 50.44; PB: 100; PB: 100 |  | -3083.19
wartość [zł] |  |  | 47038 | 2798 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
wg. projektu zostało na dany miesiąc | 191.37 | 718.45 | 470.38 | 27.98 | 717.19 | 4.97 | 394.69 | 500.64 | 197.41 | 763.88 | 417.31 | 8.2 |  | 4412.47
zostało do wyprodukowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 394.69 | 500.64 | 197.41 | 763.88 | 417.31 | 8.2 |  | 2287.1
UWAGI |  | E2 luty |  |  | E2 | E2 |  |  |  | E2

## E2
PROJEKT | 93-2-H22sc | 945-E-1W | 92-3-H22sc | 942-B-2W |  | 944-D-2W |  | 875-10W | 945-E-2W |  | SUMA | RAZEM DW dziennie: | RAZEM TW dziennie: | RAZEM SW dziennie: | RAZEM F dziennie: | RAZEM B dziennie: | RAZEM S dziennie: | RAZEM WB: | RAZEM AG: | RAZEM PB: | Suma kontrolna
PRODUKT | DW | TW | DW | TW | DW | DW | TW | DW | DW | TW
PM | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | PB | AG | AG
FIRMA | FIRMA 1 Alternatywy 1 Gniezno | FIRMA 4 Alternatywy 3 Toruń | FIRMA 3 Alternatywy 2 Sopot | FIRMA 2 Alternatywy 5 Gdańsk |  | FIRMA 3 Alternatywy 2 Sopot |  | FIRMA 4 Alternatywy 6 Rumia | FIRMA 3 Alternatywy 2 Sopot
DZIEŃ | [5 empty] | x | x | x | x | x
1 | 105.77 | [10 empty] | 105.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.77 | 0 | 0
2 | 157.43 | [10 empty] | 157.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.43 | 0 | 0
3 | 64.19 | 28.96 | [9 empty] | 64.19 | 28.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15 | 0 | 0
4 | 84.1 | 29.12 | [9 empty] | 84.1 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.22 | 0 | 0
5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 60.14 | 46.89 | [9 empty] | 60.14 | 46.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.03 | 0 | 0
7 |  |  | 107.95 | [8 empty] | 107.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.95 | 0 | 0
8 |  |  | 135.21 | [8 empty] | 135.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.21 | 0 | 0
9 |  |  | 113.81 | [8 empty] | 113.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.81 | 0 | 0
10 |  |  | 67.37 | [8 empty] | 67.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.37 | 0 | 0
11 |  |  | 80.63 | [8 empty] | 80.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.63 | 0 | 0
12 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 30.27 | 23.41 | 84.53 | [6 empty] | 114.8 | 23.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.21 | 0 | 0
14 |  |  |  | 60.56 | 79.77 | [6 empty] | 79.77 | 60.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.33 | 0 | 0
15 |  |  |  | 23.95 | 29.14 | 58.7 | 28.96 |  |  |  |  | 87.84 | 52.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.75 | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | 48.43 | 80.93 | 29.84 | 26.33 |  |  |  | 155.69 | 29.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2 | 26.33 | 0
17 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
razem [m2] | 471.63 | 104.97 | 535.24 | 107.92 | 241.87 | 139.63 | 58.8 | 26.33 | 0 | 0 | 1686.39 | 1414.7 | 271.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.06 | 26.33 | 0
cena [zł/m2] | [11 empty] | 0
wartość [zł] |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
wg. projektu zostało na dany miesiąc | 471.63 | 104.97 | 535.24 | 107.92 | 241.87 | 241.87 | 107.92 | 52.46 | 241.87 | 107.92 | 2213.67
zostało do wyprodukowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.24 | 49.12 | 26.13 | 241.87 | 107.92 | 527.28
UWAGI
Note on B38: mstrzelecka: CENA NIEPOTWIERDZONA - poprzedni etap
Note on D38: mstrzelecka: CENA NIEPOTWIERDZONA - poprzedni etap